## Sheet1
| 2020-04-16 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 2020-05-14
Bitacora del POETY
- Funciones generales
- Casos de uso
- Diseño de base de datos
- Interfaz del usuario
- Integración del Documento
Bitacora de proyectos
- Funciones generales
- Casos de uso
- Diseño de base de datos
- Interfaz del usuario
- Integración del Documento
Monitoreo y evaluación
- Funciones genrales
- Casos de uso
- Diseño de base de datos
- Interfaz del usuario
- Integración del Documento
Arquitectura
- Requerimientos arquitectónicos
- Componentes de software
- Integración del Documento
| 2020-04-16 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 2020-05-14
Hermilo | Casos de uso Bitácora POETY | Casos de uso Bitácora POETY |  | Integración del Documento | Integración del Documento
|  | Casos de uso Bitácora de proyectos | Casos de uso Bitácora de proyectos
|  |  | Casos de uso Monitoreo | Casos de uso Monitoreo
Aaron |  | Diseño de base de datos (Bitácora POETY) | Diseño de base de datos (Bitácora POETY) |  | Integraciíon del Documento
|  | Diseño de base de datos (Bitácora Proyectos) | Diseño de base de datos (Bitácora Proyectos)
|  |  | Diseño de base de datos (Monitoreo) | Diseño de base de datos (Monitoreo)
Fidel | Funciones generales de los tres modulos | Funciones generales del modulo Monitoreo | Interfaz del usuario Bitácora POETY | Interfaz del usuario Bitácora POETY | Integración del Documento
|  |  | Interfaz del usuario Bitácora Proyectos | Interfaz del usuario Bitácora Proyectos
Interfaz del usuario Monitoreo
Victor | Funciones generales de los tres modulos | Funciones generales del modulo Monitoreo | Interfaz del usuario Bitácora POETY | Interfaz del usuario Bitácora POETY | Integraciíon del Documento
|  |  | Interfaz del usuario Bitácora Proyectos | Interfaz del usuario Bitácora Proyectos
Interfaz del usuario Monitoreo